Plan de Gestión de Calidad

Aulafy

Plataforma web de comunicación y gestión escolar

Duoc UC Online

Taller Aplicado de Software

Fecha

01 de junio de 2026

Versión 1.0

Estado: En revisión

Tabla de contenido

1. Introducción	4

2. Objetivo del Plan de Gestión de Calidad	5

3. Tiempos de entrega para paquetes de trabajo	6

4. Asignación de responsables del seguimiento de la calidad	17

5. Estándares de Calidad	18

6. Atributos de Calidad	24

7. Indicadores de Calidad	26

8. Instrumentos de medición de Calidad	33

9. Mediciones del Control de Calidad	40

10. Aceptación del patrocinador del proyecto	52

11. Referencias	53

# 1. Introducción

El presente documento corresponde al Plan de Gestión de Calidad del proyecto Aulafy, una plataforma web de comunicación y gestión escolar desarrollada como MVP académico en el contexto de la asignatura Taller Aplicado de Software de Duoc UC Online.

El propósito de este plan es establecer los criterios, estándares, métricas, responsables e instrumentos mediante los cuales el equipo gestionará la calidad del producto y del proceso durante el desarrollo del proyecto. La calidad, en el contexto de Aulafy, se entiende como el grado en que la solución cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, mantiene coherencia con el alcance real del MVP, ofrece una experiencia de usuario clara y puede ser validada de forma controlada dentro del plazo académico establecido.

Este plan aplica a las principales etapas del proyecto: levantamiento y análisis, diseño funcional y técnico, implementación incremental, pruebas, documentación y preparación de entrega. Además, considera controles específicos sobre aspectos críticos como seguridad por roles, trazabilidad de requerimientos, coherencia documental, no exposición de credenciales o secretos, control de costos asociados a servicios cloud, gestión de incidencias mediante GitHub Issues y planificación de evidencias para las etapas posteriores de desarrollo y validación.

Dado que esta entrega corresponde a una etapa de planificación, el documento no adjunta evidencias finales de ejecución, como capturas de pantalla, resultados completos de pruebas o reportes definitivos. Dichas evidencias serán generadas durante las siguientes fases del proyecto, a medida que se desarrollen, prueben y validen los módulos del MVP.

De esta manera, el Plan de Gestión de Calidad permitirá orientar el trabajo del equipo, detectar desviaciones tempranas, aplicar acciones correctivas y asegurar que Aulafy avance de forma ordenada, verificable y alineada con los objetivos académicos y técnicos del proyecto.

# 2. Objetivo del Plan de Gestión de Calidad

El objetivo del Plan de Gestión de Calidad es definir y aplicar los estándares, criterios, métricas, responsables e instrumentos que permitirán controlar la calidad del proyecto Aulafy durante el desarrollo de su MVP académico.

Este plan busca asegurar que la plataforma cumpla con los requisitos funcionales definidos, tales como autenticación, control de acceso por roles, publicaciones académicas, calendario, seguimiento de notas, asistencia y notificaciones. Asimismo, permitirá verificar requisitos no funcionales relevantes, como seguridad, usabilidad, mantenibilidad, trazabilidad, estabilidad técnica, control de costos cloud y coherencia documental.

La gestión de calidad estará orientada a revisar que cada entregable del proyecto —código, documentación, planes, pruebas, registros de incidencias, manuales y evidencias futuras— sea elaborado, revisado y validado antes de avanzar a la siguiente etapa. De esta forma, se busca reducir el riesgo de acumular defectos no detectados, inconsistencias entre la documentación y el estado real del sistema, exposición de credenciales, errores de permisos por rol o funcionalidades fuera del alcance del MVP.

El plan también permitirá establecer controles preventivos y correctivos durante el desarrollo incremental del proyecto, utilizando herramientas como GitHub Issues para el seguimiento de incidencias, revisiones periódicas del avance, validación técnica del backend y frontend, y control documental de los entregables académicos.

En síntesis, este plan tiene como finalidad garantizar que Aulafy avance de manera ordenada, verificable y alineada con los objetivos del proyecto, entregando una solución funcional, segura, usable y coherente con las necesidades de comunicación y gestión escolar planteadas.

# 3. Tiempos de entrega para paquetes de trabajo

Los siguientes procesos y entregables del proyecto Aulafy estarán sujetos a revisión formal de calidad, considerando su prioridad, impacto en la continuidad del proyecto y relación con la línea crítica del MVP. Si bien todo el proyecto será gestionado bajo criterios de calidad, se dará especial seguimiento a los componentes que permiten validar el funcionamiento básico, la seguridad, la usabilidad y la coherencia documental de la solución.

Tabla 1
Tiempos de entrega para paquetes de trabajo

| N° | Entregable / Proceso | Descripción | Semana estimada | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación de propuesta del proyecto | Revisión de la propuesta, metodología, tecnologías, arquitectura y planes asociados, verificando coherencia con el alcance real de Aulafy y con la retroalimentación docente. | Semana 2 | Alta |
| 2 | Coherencia documental del proyecto | Validación de que todos los documentos utilicen la misma información base: nombre del proyecto, objetivo, tecnologías, roles, alcance, estado del MVP, uso de Azure y Telegram API. | Semanas 2–8 | Alta |
| 3 | Compilación del backend | El backend desarrollado con Spring Boot debe compilar correctamente y permitir la ejecución de pruebas mediante mvn clean test, sin errores que bloqueen la continuidad del desarrollo. | Semanas 2–8 | Alta |
| 4 | Compilación del frontend | La aplicación Angular debe compilar correctamente mediante npm run build o npm run build:staging, sin errores críticos de TypeScript, dependencias o configuración. | Semanas 2–8 | Alta |
| 5 | Autenticación y control de acceso | El sistema de login mediante JWT y los permisos por rol deben funcionar correctamente para los perfiles ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE. | Semanas 3–4 | Alta |
| 6 | Mapa de roles y permisos | Validación de que cada perfil tenga claramente definidas sus acciones permitidas y restricciones, evitando accesos indebidos a información académica. | Semanas 3–4 | Alta |
| 7 | Integración frontend-backend | Verificación de que el frontend Angular consuma correctamente los endpoints REST del backend, incluyendo autenticación, token JWT, respuestas HTTP y datos académicos. | Semanas 4–6 | Alta |
| 8 | Base de datos PostgreSQL | Revisión de estructura, relaciones y datos demo necesarios para usuarios, cursos, publicaciones, calendario, asignaturas, evaluaciones, notas, asistencia y notificaciones. | Semanas 3–6 | Alta |
| 9 | Módulo de publicaciones / muro académico | Validación de que las publicaciones por curso, comunicados, publicaciones fijadas y estado de comentarios se gestionen de forma ordenada y según permisos del usuario. | Semanas 4–5 | Media-Alta |
| 10 | Calendario académico | Revisión de registro y visualización de eventos académicos, tales como pruebas, actividades, reuniones y recordatorios asociados a cursos o perfiles autorizados. | Semana 5 | Media-Alta |
| 11 | Módulo de notas y asistencia | Validación del registro, visualización y consistencia de notas, promedios parciales, asistencia y porcentaje de asistencia por estudiante. | Semanas 5–6 | Alta |
| 12 | Integración Telegram API | Revisión de la integración como canal externo de notificaciones, verificando que el sistema mantenga comportamiento controlado si las credenciales no están configuradas. | Semanas 5–7 | Media |
| 13 | Control de costos Azure | Verificación de que ningún recurso pagado de Azure sea creado o activado sin autorización previa, manteniendo el entorno cloud como staging controlado. | Semanas 2–8 | Alta |
| 14 | Gestión de incidencias mediante GitHub Issues | Registro, seguimiento y cierre de incidencias técnicas, defectos, tareas pendientes y mejoras planificadas mediante GitHub Issues. | Semanas 2–8 | Alta |
| 15 | No exposición de secretos | Revisión de que no existan credenciales, tokens, claves o datos sensibles almacenados en el código, documentación o repositorio. | Semanas 2–8 | Alta |
| 16 | Pruebas unitarias del backend | Ejecución y revisión de pruebas unitarias con JUnit, Mockito y Spring Boot Test sobre servicios críticos del sistema. | Semanas 3–7 | Alta |
| 17 | Matriz de trazabilidad RF → CP | Asociación entre requisitos funcionales críticos y casos de prueba, asegurando que cada funcionalidad relevante tenga al menos una validación definida. | Semanas 3–7 | Alta |
| 18 | Usabilidad de la interfaz | Revisión de claridad visual, navegación, mensajes de error, estados vacíos, diseño responsive y facilidad de uso para usuarios no técnicos. | Semanas 5–7 | Media-Alta |
| 19 | Evidencias de pruebas planificadas | Capturas, registros de comandos, respuestas de API y reportes de defectos que serán generados durante las etapas posteriores de desarrollo y validación. | Semanas 5–8 | Media-Alta |
| 20 | Manual o guía básica de usuario | Documento orientado a explicar los flujos principales del sistema para cada perfil de usuario, considerando lenguaje claro y enfoque práctico. | Semanas 7–8 | Media |
| 21 | Documentación técnica final | Revisión de arquitectura, modelo de datos, planes de calidad, pruebas, riesgos, comunicaciones y documentos de soporte del proyecto. | Semanas 6–8 | Alta |
| 22 | Preparación de defensa académica | Validación de coherencia entre proyecto, documentación, alcance del MVP, funcionalidades demostrables y argumentos técnicos para presentación final. | Semana 8 | Alta |

La revisión de estos entregables permitirá asegurar que Aulafy avance de forma controlada, priorizando los elementos críticos para la continuidad del proyecto. Los entregables asociados a evidencias de ejecución serán preparados en las etapas posteriores de desarrollo y validación, ya que la presente fase corresponde principalmente a planificación, definición de estándares y organización del proceso de calidad.

# 4. Asignación de responsables del seguimiento de la calidad

Tabla 2
Responsables del seguimiento de la calidad

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Katherine Gisselle Valenzuela Moreno | Responsable de calidad funcional, documental y de usabilidad | Supervisar la coherencia general de los entregables del proyecto. Revisar que la documentación académica se mantenga alineada con el alcance real de Aulafy. Validar la experiencia de usuario, la claridad de la interfaz, la navegación y la comprensión de los flujos principales. Registrar incidencias funcionales o documentales mediante GitHub Issues. Coordinar la preparación de entregables y la comunicación de avances relevantes con el docente. |
| Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Responsable de calidad técnica, backend e integración | Verificar la calidad técnica del backend, la base de datos y las integraciones del sistema. Revisar compilación, pruebas unitarias, seguridad, autenticación JWT, control de acceso por roles, endpoints REST e integración frontend-backend. Validar que las configuraciones de Docker, PostgreSQL, Telegram API, Azure y variables de entorno sean coherentes, seguras y no expongan secretos. Registrar incidencias técnicas mediante GitHub Issues. |
| Alonso Esteban Castillo Pizarro | Docente / Validador académico | Revisar y retroalimentar los entregables del proyecto según los criterios de la asignatura. Validar que la propuesta, documentación, planes y avances cumplan con los objetivos académicos establecidos. Entregar observaciones para mejorar la calidad del proyecto y orientar su desarrollo durante el bimestre. |

# 5. Estándares de Calidad

Los siguientes estándares de calidad permitirán determinar si los procesos y entregables del proyecto Aulafy cumplen con lo planificado. Estos estándares consideran tanto la calidad del producto como la calidad del proceso de desarrollo, documentación, pruebas, control de costos y gestión de incidencias.

Tabla 3
Estándares de calidad

| Estándar | Descripción | Indicador | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del alcance del MVP | El proyecto debe mantenerse dentro del alcance definido para Aulafy, priorizando autenticación, roles, publicaciones, calendario, notas, asistencia y notificaciones. | Funcionalidades desarrolladas o planificadas según alcance aprobado, sin incorporación de módulos fuera del MVP sin validación previa. | Documento de propuesta, cronograma, GitHub Issues, revisión del equipo. |
| Cumplimiento de plazos del proyecto | Las actividades y entregables deben desarrollarse de acuerdo con las semanas planificadas y los hitos definidos para la asignatura. | Porcentaje de entregables completados dentro del plazo establecido. | Cronograma del proyecto, entregables semanales, registro de avance. |
| Compilación exitosa del backend | El backend Spring Boot debe compilar correctamente y permitir la ejecución de pruebas automatizadas sin errores críticos. | Resultado esperado de mvn clean test: ejecución correcta sin fallas bloqueantes. | Consola Maven, reportes de ejecución, evidencias futuras de comandos. |
| Compilación exitosa del frontend | La aplicación Angular debe compilar correctamente, sin errores críticos de TypeScript, dependencias o configuración. | Resultado esperado de npm run build o npm run build:staging: compilación exitosa. | Consola npm / Angular, reportes de build, evidencias futuras de comandos. |
| Cumplimiento de requisitos funcionales | Los módulos definidos para el MVP deben cumplir con el comportamiento esperado para cada perfil de usuario. | Al menos 90% de casos de prueba funcionales aprobados en etapa de validación. | Matriz de casos de prueba, resultados de pruebas, GitHub Issues. |
| Seguridad por roles | El sistema debe restringir correctamente el acceso a información y operaciones según el rol del usuario autenticado. | 100% de roles críticos validados: ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE. | Casos de prueba de seguridad básica, matriz de roles y permisos, revisión backend. |
| Trazabilidad de requerimientos | Cada requisito funcional crítico debe estar asociado a uno o más casos de prueba. | 100% de requisitos funcionales críticos con caso de prueba asociado. | Matriz RF → CP, Plan de Pruebas. |
| Gestión de incidencias | Las incidencias técnicas, funcionales o documentales deberán registrarse, asignarse y cerrarse de forma trazable. | Issues creados, asignados, actualizados y cerrados según corresponda. | GitHub Issues. |
| No exposición de secretos | El repositorio no debe contener credenciales, tokens, claves, contraseñas ni datos sensibles en texto plano. | 0 secretos reales expuestos en código, configuración o documentación. | Revisión del repositorio, archivos .env.example, configuración de variables de entorno. |
| Control de costos cloud | Ningún recurso pagado de Azure debe ser creado o activado sin autorización previa del equipo. | 0 recursos pagados activos no autorizados. | Azure Portal, registro de decisiones, documentación de despliegue. |
| Usabilidad básica | La interfaz debe ser comprensible, navegable y responsive para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. | Flujos principales revisados: login, dashboard, publicaciones, calendario, notas y asistencia, sin errores graves de navegación. | Pruebas de usabilidad, evidencias futuras de interfaz, revisión funcional. |
| Mantenibilidad del código | El código debe estar organizado por módulos, con separación de responsabilidades y uso de nombres claros. | Estructura backend/frontend revisada; módulos organizados por responsabilidad; commits descriptivos. | Repositorio GitHub, revisión de código, documentación técnica. |
| Integración frontend-backend | El frontend debe consumir correctamente los endpoints REST del backend, respetando autenticación, roles y respuestas esperadas. | Endpoints críticos validados mediante pruebas funcionales o API. | Postman / Thunder Client, pruebas funcionales, GitHub Issues. |
| Calidad de documentación | Los documentos académicos y técnicos deben ser coherentes con el estado real del proyecto y no prometer funcionalidades fuera del alcance. | Documentos revisados y alineados con tecnologías, roles, alcance, arquitectura y planificación real. | Entregables Word, carpeta de documentación, revisión cruzada del equipo. |
| Evidencias planificadas | Las evidencias de ejecución deberán generarse en las etapas posteriores de desarrollo y validación. | Capturas, registros de comandos, resultados de pruebas y reportes disponibles cuando corresponda la fase de ejecución. | Plan de Pruebas, carpeta de evidencias futura, reportes de validación. |
| Aprobación académica | Los entregables deberán cumplir con los criterios establecidos por la asignatura y recibir retroalimentación del docente. | Entregables revisados según pauta y observaciones incorporadas cuando corresponda. | Pauta de evaluación, retroalimentación docente, versiones corregidas. |

# 6. Atributos de Calidad

Los siguientes atributos de calidad serán considerados durante la gestión del proyecto Aulafy, ya que se relacionan directamente con los objetivos del MVP, los requisitos funcionales y no funcionales, la seguridad de la información y la correcta administración del proceso de desarrollo.

Tabla 4
Atributos de calidad

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Funcionalidad | Capacidad del sistema para ejecutar correctamente las operaciones definidas para el MVP, incluyendo autenticación, control de acceso por roles, publicaciones académicas, calendario, notas, asistencia y notificaciones. |
| Seguridad | Capacidad del sistema para proteger la información académica y restringir el acceso según el perfil del usuario mediante autenticación JWT, control de acceso por roles y validaciones en backend. |
| Usabilidad | Capacidad de la interfaz para ser clara, comprensible y fácil de utilizar por usuarios con distintos niveles de alfabetización digital, especialmente apoderados, estudiantes, profesores y personal administrativo. |
| Mantenibilidad | Capacidad del código y la documentación para ser comprendidos, modificados y extendidos por el equipo, mediante una arquitectura modular, separación de responsabilidades y control de versiones en GitHub. |
| Confiabilidad | Capacidad del sistema para compilar, ejecutarse y responder correctamente en los entornos definidos, evitando errores críticos que bloqueen la validación de los módulos esenciales del MVP. |
| Trazabilidad | Capacidad de relacionar requisitos funcionales, casos de prueba, incidencias, commits, documentación y entregables, permitiendo verificar el avance y justificar las decisiones del proyecto. |
| Coherencia documental | Capacidad de mantener la documentación académica y técnica alineada con el alcance real del proyecto, evitando contradicciones sobre tecnologías, roles, funcionalidades, estado del MVP o despliegue cloud. |
| Disponibilidad del entorno | Capacidad de reproducir el entorno de desarrollo y pruebas mediante herramientas como Docker, Docker Compose, PostgreSQL y configuración documentada, reduciendo errores por diferencias entre equipos. |
| Control de costos cloud | Capacidad de mantener control sobre los recursos de Azure, evitando la activación de servicios pagados sin autorización previa y considerando el despliegue cloud como staging controlado. |
| Protección de credenciales | Capacidad de evitar la exposición de tokens, contraseñas, claves, variables sensibles o secretos dentro del código fuente, documentación o repositorio del proyecto. |
| Gestión de incidencias | Capacidad de registrar, asignar, monitorear y cerrar incidencias técnicas, funcionales o documentales mediante GitHub Issues, asegurando seguimiento ordenado del proceso de calidad. |

# 7. Indicadores de Calidad

Los siguientes indicadores permitirán evaluar los atributos de calidad definidos para el proyecto Aulafy, considerando tanto el producto de software como el proceso de desarrollo, documentación, pruebas y control del proyecto.

Tabla 5
Indicadores de calidad

| Indicador | Descripción | Atributo |
| --- | --- | --- |
| Índice de cumplimiento del cronograma | Permite medir el cumplimiento de los tiempos definidos para los procesos y entregables del proyecto, considerando las actividades planificadas por semana y los hitos establecidos para la asignatura. | Tiempo definido / Gestión del proceso |
| Tasa de compilación exitosa del backend | Permite verificar que el backend desarrollado en Spring Boot compile correctamente y que las pruebas configuradas puedan ejecutarse sin errores críticos mediante mvn clean test. La meta será lograr compilaciones exitosas en las revisiones principales. | Confiabilidad / Funcionalidad |
| Tasa de compilación exitosa del frontend | Permite verificar que la aplicación Angular compile correctamente mediante npm run build o npm run build:staging, sin errores críticos de TypeScript, dependencias o configuración. | Confiabilidad / Mantenibilidad |
| Tasa de aprobación de casos de prueba funcionales | Permite medir el porcentaje de casos de prueba funcionales que producen el resultado esperado durante la etapa de validación. La meta será alcanzar al menos un 90% de casos aprobados en los módulos principales del MVP. | Funcionalidad |
| Validación de roles y permisos | Permite medir si los perfiles ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE acceden únicamente a las funcionalidades e información autorizadas. La meta será validar el 100% de los roles críticos. | Seguridad |
| Defectos críticos sin resolver | Permite identificar la cantidad de defectos críticos o bloqueantes pendientes al momento de una revisión de calidad. La meta será mantener cero defectos críticos abiertos antes de una entrega formal. | Funcionalidad / Seguridad / Confiabilidad |
| Trazabilidad de requisitos funcionales | Permite verificar que cada requisito funcional crítico del MVP tenga al menos un caso de prueba asociado en la matriz RF → CP. La meta será cubrir el 100% de los requisitos funcionales críticos. | Trazabilidad |
| Completitud documental | Permite medir si los documentos requeridos por la asignatura se encuentran completos, actualizados y coherentes con el estado real del proyecto. La meta será contar con el 100% de los documentos exigidos para cada entrega. | Coherencia documental / Mantenibilidad |
| Gestión de incidencias | Permite controlar que las incidencias técnicas, funcionales o documentales sean registradas, asignadas y cerradas mediante GitHub Issues. La meta será que cada incidencia relevante tenga trazabilidad dentro del repositorio. | Gestión de incidencias / Trazabilidad |
| No exposición de secretos | Permite verificar que no existan credenciales, tokens, claves, contraseñas ni datos sensibles expuestos en el código, documentación o repositorio. La meta será mantener cero secretos reales publicados. | Seguridad / Protección de credenciales |
| Control de costos cloud | Permite verificar que no se activen recursos pagados en Azure sin autorización previa. La meta será mantener cero recursos pagados no autorizados durante el desarrollo del proyecto. | Control de costos cloud |
| Evaluación de usabilidad | Permite revisar cualitativamente que los flujos principales, como login, dashboard, publicaciones, calendario, notas y asistencia, sean comprensibles para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. La meta será no presentar errores graves de navegación en los flujos principales. | Usabilidad |
| Mantenibilidad del código | Permite evaluar que el código se encuentre organizado por módulos, con separación de responsabilidades, nombres claros y control de versiones mediante GitHub. | Mantenibilidad |
| Disponibilidad del entorno local | Permite verificar que el entorno de desarrollo y pruebas pueda reproducirse mediante Docker, Docker Compose y PostgreSQL, reduciendo diferencias de configuración entre equipos. | Disponibilidad del entorno |

# 8. Instrumentos de medición de Calidad

Tabla 6
Instrumentos de medición de calidad

| Instrumento | Descripción | Estándar | Atributos | Indicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del proyecto | Instrumento para controlar el avance semanal de actividades, entregables y revisiones del proyecto Aulafy. Permite verificar si el equipo cumple con los tiempos definidos para cada etapa. | Cumplimiento de plazos del proyecto | Tiempo definido / Gestión del proceso | Índice de cumplimiento del cronograma |
| Reporte Maven mvn clean test | Instrumento técnico que permitirá validar la compilación del backend Spring Boot y la ejecución de pruebas unitarias o de integración configuradas. | Compilación exitosa del backend | Confiabilidad / Funcionalidad | Tasa de compilación exitosa del backend |
| Reporte npm run build / npm run build:staging | Instrumento técnico que permitirá validar la compilación del frontend Angular, detectando errores críticos de TypeScript, dependencias o configuración. | Compilación exitosa del frontend | Confiabilidad / Mantenibilidad | Tasa de compilación exitosa del frontend |
| Matriz de casos de prueba | Tabla que registrará los casos de prueba definidos para el MVP, incluyendo identificador, módulo, precondiciones, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado. | Cumplimiento de requisitos funcionales | Funcionalidad | Tasa de aprobación de casos de prueba funcionales |
| Matriz RF → CP | Instrumento de trazabilidad que relacionará cada requisito funcional crítico con uno o más casos de prueba asociados. | Trazabilidad de requerimientos | Trazabilidad | Trazabilidad de requisitos funcionales |
| Checklist de roles y permisos | Lista de verificación que permitirá comprobar que los perfiles ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE acceden únicamente a la información y acciones autorizadas. | Seguridad por roles | Seguridad | Validación de roles y permisos |
| Registro de defectos | Instrumento para documentar defectos detectados durante las pruebas, indicando módulo afectado, severidad, responsable, estado y acción correctiva. | Cumplimiento de requisitos funcionales / Seguridad por roles | Funcionalidad / Seguridad / Confiabilidad | Defectos críticos sin resolver |
| GitHub Issues | Herramienta formal para registrar, asignar, monitorear y cerrar incidencias técnicas, funcionales o documentales durante el desarrollo del proyecto. | Gestión de incidencias | Gestión de incidencias / Trazabilidad | Gestión de incidencias |
| Checklist documental | Lista de verificación para revisar que los documentos académicos y técnicos se encuentren completos, actualizados y coherentes con el estado real del proyecto. | Calidad de documentación | Coherencia documental / Mantenibilidad | Completitud documental |
| Revisión del repositorio | Instrumento de control para verificar estructura del código, commits, ramas, documentación y ausencia de archivos sensibles dentro del repositorio. | Mantenibilidad del código / No exposición de secretos | Mantenibilidad / Seguridad / Protección de credenciales | Mantenibilidad del código / No exposición de secretos |
| Revisión de variables de entorno y .env.example | Verificación de que las credenciales reales, tokens, contraseñas o claves no estén expuestas en archivos del proyecto o documentación. | No exposición de secretos | Seguridad / Protección de credenciales | No exposición de secretos |
| Azure Portal / registro de decisiones | Instrumento para revisar que no existan recursos pagados activados sin autorización y que el uso de Azure se mantenga como staging controlado. | Control de costos cloud | Control de costos cloud | Control de costos cloud |
| Evidencias de usabilidad planificadas | Capturas, observaciones y registros que se generarán durante la revisión de flujos principales como login, dashboard, publicaciones, calendario, notas y asistencia. | Usabilidad básica | Usabilidad | Evaluación de usabilidad |
| Docker Compose | Instrumento para levantar y reproducir el entorno local de base de datos PostgreSQL, facilitando pruebas consistentes entre integrantes del equipo. | Disponibilidad del entorno local | Disponibilidad del entorno | Disponibilidad del entorno local |

# 9. Mediciones del Control de Calidad

Las mediciones del control de calidad se registrarán de forma incremental durante el desarrollo del proyecto Aulafy. Esta tabla permitirá documentar el seguimiento de los procesos y productos definidos previamente, indicando el valor requerido, el valor obtenido, la aceptación del resultado, la recomendación correspondiente y la fecha estimada o real de resolución.

Dado que la presente entrega corresponde a una etapa de planificación, algunas mediciones quedarán registradas como “pendientes de ejecución” y serán completadas durante las fases posteriores de desarrollo, pruebas y validación del MVP.

Las mediciones marcadas como “pendiente de ejecución” corresponden a controles planificados que serán completados durante las siguientes etapas del proyecto. Esta sección deberá actualizarse a medida que avance el desarrollo del MVP, permitiendo registrar resultados reales, detectar desviaciones y aplicar acciones correctivas cuando corresponda.

Tabla 7
Mediciones del control de calidad

| Fecha | Proceso /Producto medido | Valor requerido | Valor obtenido | ¿Es aceptable? | Recomendación | Fecha de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/05/2026 | Documentación de propuesta Semana 2 | Documento de propuesta completo, incluyendo metodología, tecnologías, arquitectura y planes. | En revisión final. | En proceso | Finalizar revisión de coherencia, formato y datos del proyecto antes de la entrega. | 31/05/2026 |
| 31/05/2026 | Plan de Gestión de Calidad | Documento completo con introducción, objetivos, responsables, estándares, atributos, indicadores, instrumentos y mediciones. | En elaboración y revisión. | En proceso | Completar todas las secciones del plan y verificar coherencia con el proyecto Aulafy. | 31/05/2026 |
| 31/05/2026 | Coherencia documental del proyecto | Todos los documentos deben usar la misma información base: Aulafy, Angular 21, Spring Boot 3.5.14, Java 17, PostgreSQL 16, Azure staging controlado, Telegram API como notificaciones y roles definidos. | En revisión cruzada. | En proceso | Revisar que no existan menciones contradictorias como MySQL, AWS, chat en tiempo real o despliegue productivo. | 31/05/2026 |
| 31/05/2026 | Gestión de incidencias | Las incidencias técnicas, funcionales o documentales deberán registrarse mediante GitHub Issues. | Definido como mecanismo formal. | Sí | Utilizar GitHub Issues durante el desarrollo para mantener trazabilidad de defectos, tareas y mejoras. | Continuo |
| Pendiente de ejecución | Compilación backend | El backend Spring Boot deberá compilar correctamente y ejecutar pruebas mediante mvn clean test sin errores críticos. | Pendiente de medición formal en etapa de desarrollo y validación. | Pendiente | Registrar evidencia de consola o reporte Maven cuando corresponda ejecutar la validación técnica. | Semanas 3–8 |
| Pendiente de ejecución | Compilación frontend | La aplicación Angular deberá compilar correctamente mediante npm run build o npm run build:staging, sin errores críticos de TypeScript, dependencias o configuración. | Pendiente de medición formal en etapa de desarrollo y validación. | Pendiente | Registrar evidencia de build cuando corresponda validar el frontend. | Semanas 3–8 |
| Pendiente de ejecución | Autenticación y roles | Los perfiles ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE deberán acceder únicamente a las funcionalidades autorizadas. | Pendiente de validación funcional y técnica. | Pendiente | Ejecutar casos de prueba de seguridad básica y registrar resultados por rol. | Semanas 4–7 |
| Pendiente de ejecución | Matriz RF → CP | El 100% de los requisitos funcionales críticos deberá estar asociado a uno o más casos de prueba. | Pendiente de construcción y validación. | Pendiente | Completar matriz de trazabilidad en el Plan de Pruebas y revisarla antes de la validación del MVP. | Semanas 3–7 |
| Pendiente de ejecución | Módulo de publicaciones / muro académico | El módulo deberá permitir gestionar publicaciones académicas según curso, perfil autorizado y estado definido para el MVP. | Pendiente de validación. | Pendiente | Ejecutar pruebas funcionales y registrar incidencias mediante GitHub Issues. | Semanas 4–7 |
| Pendiente de ejecución | Calendario académico | El calendario deberá permitir registrar o visualizar actividades, evaluaciones, reuniones y eventos académicos según el alcance del MVP. | Pendiente de validación. | Pendiente | Validar con datos demo y registrar evidencia en etapa de pruebas. | Semanas 5–7 |
| Pendiente de ejecución | Notas y asistencia | El sistema deberá permitir visualizar notas, promedios parciales, asistencia y alertas asociadas al estudiante según perfil autorizado. | Pendiente de validación. | Pendiente | Validar consistencia de datos y reglas de visualización con usuarios demo. | Semanas 5–8 |
| Pendiente de ejecución | Telegram API | La integración deberá funcionar como canal externo de notificaciones y mantener comportamiento controlado si no existen credenciales configuradas. | Pendiente de validación. | Pendiente | Probar escenario configurado y escenario sin credenciales, documentando ambos resultados. | Semanas 5–8 |
| Pendiente de ejecución | Control de costos Azure | No deberán existir recursos pagados activados sin autorización previa del equipo. | Pendiente de revisión periódica. | Pendiente | Revisar Azure Portal antes de crear App Service, PostgreSQL Flexible Server u otros recursos con costo. | Continuo |
| Pendiente de ejecución | No exposición de secretos | El repositorio no deberá contener credenciales, tokens, claves, contraseñas ni datos sensibles reales. | Pendiente de revisión periódica. | Pendiente | Revisar archivos de configuración, variables de entorno, .env.example y documentación antes de cada entrega. | Continuo |
| Pendiente de ejecución | Usabilidad de la interfaz | Los flujos principales deberán ser comprensibles y navegables para usuarios con distintos niveles de alfabetización digital. | Pendiente de validación. | Pendiente | Revisar login, dashboard, publicaciones, calendario, notas y asistencia con énfasis en apoderados y estudiantes. | Semanas 6–8 |
| Pendiente de ejecución | Evidencias de pruebas | Cada módulo crítico deberá contar con evidencia futura de validación, como capturas, registros de comandos, respuestas de API o reportes de defectos. | Pendiente de generación. | Pendiente | Generar evidencias durante la etapa de pruebas y validación, no en la etapa actual de planificación. | Semanas 5–8 |

# 10. Aceptación del patrocinador del proyecto

Aprobado por:

Tabla 8
Aceptación del patrocinador del proyecto

| Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Alonso Esteban Castillo Pizarro | Pendiente | 31/05/2026 |

# 11. Referencias

- PMO Informática. (07 de enero de 2025). Plantillas de gerencia de proyectos. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html

- Duoc UC. (2026). Formato de respuesta: Plan de Gestión de Calidad. Asignatura Taller Aplicado de Software, Semana 2.

- Duoc UC. (2026). Taller Aplicado de Software – Semana 2: Elaborando mi propuesta de proyecto. Material académico de la asignatura.

- Equipo Aulafy. (2026). Documentación técnica del proyecto Aulafy: arquitectura, modelo de datos, plan de calidad, plan de pruebas, plan de riesgos y plan de comunicaciones. Repositorio GitHub del proyecto.

- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization.