Plan de Gestión

de Riesgos

Aulafy

Plataforma Web de Comunicación y Gestión Escolar

Fecha: 01/06/2026

Versión del documento: 1.0

Estado: Plan propuesto para gestión y seguimiento de riesgos; no corresponde a informe final de ejecución.

Tabla de contenido

1. Información del Proyecto	3

2. Propósito y Alcance del Plan	3

3. Metodología	4

4. Roles y Responsabilidades	6

5. Calendario	8

6. Categorías de Riesgo	10

7. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	12

8. Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	14

8.1 Definiciones de Probabilidad	14

8.2 Definiciones de Impacto	16

9. Matriz de Probabilidad e Impacto	18

9.1 Amenazas (Riesgos)	18

9.2 Oportunidades	19

10. Registro de Amenazas (Riesgos)	20

11. Registro de Oportunidades	25

12. Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	27

13. Formatos de los Informes	29

14. Seguimiento	30

15. Aprobaciones	32

16. Referencias	32

# 1. Información del Proyecto

Tabla 1

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC Online — Asignatura Taller Aplicado de Software |
| --- | --- |
| Proyecto | Aulafy — Plataforma web de comunicación y gestión escolar orientada a centralizar publicaciones académicas, calendario escolar, seguimiento de notas, asistencia y notificaciones para colegios, profesores, estudiantes y apoderados. |
| Fecha de preparación | 01/06/2026 |
| Cliente | Comunidad educativa objetivo: establecimientos escolares, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo. |
| Patrocinador principal | Duoc UC Online — Asignatura Taller Aplicado de Software |
| Co-líderes del Proyecto | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza |

# 2. Propósito y Alcance del Plan

El presente Plan de Gestión de Riesgos tiene como propósito identificar, analizar, priorizar y definir estrategias de respuesta para los riesgos que podrían afectar el desarrollo del MVP de Aulafy dentro del plazo académico del bimestre. Este plan busca anticipar amenazas técnicas, académicas, operacionales y externas, permitiendo que el equipo tome decisiones oportunas, documente acciones preventivas y reduzca el impacto de eventos que puedan comprometer los entregables del proyecto.

El alcance del plan considera los riesgos asociados al desarrollo de la plataforma web Aulafy, incluyendo la implementación del frontend Angular, backend Spring Boot, base de datos PostgreSQL, autenticación mediante JWT, control de acceso por roles, integración opcional con Telegram API, documentación técnica, pruebas planificadas, gestión de evidencias, uso de GitHub Issues y preparación de un entorno de staging controlado en Azure sujeto a autorización de costos.

Este plan se integra directamente con el Plan de Calidad y el Plan de Pruebas de Aulafy. El Plan de Calidad define los estándares y métricas que deben cumplirse; el Plan de Pruebas establece los criterios de validación del MVP; y el Plan de Gestión de Riesgos permite anticipar condiciones que podrían afectar dichos estándares, pruebas o entregables. De esta forma, la gestión de riesgos actúa como mecanismo de control preventivo durante la planificación, desarrollo, validación y cierre del proyecto.

Quedan fuera del alcance de este plan los riesgos propios de una operación productiva real con usuarios masivos, continuidad operacional institucional, soporte postproducción, cumplimiento normativo avanzado o integración con sistemas reales de establecimientos educacionales, ya que Aulafy se desarrolla como un MVP académico de alcance controlado. Dichos riesgos podrán ser considerados en futuras versiones del proyecto, si la plataforma evoluciona hacia un entorno productivo real.

# 3. Metodología

La gestión de riesgos del proyecto Aulafy adoptará un enfoque cualitativo e incremental, coherente con la metodología ágil adaptada utilizada para el desarrollo del MVP. Debido al alcance académico del proyecto y al tamaño reducido del equipo, la gestión de riesgos se integrará al ciclo regular de planificación, desarrollo, pruebas y documentación, permitiendo identificar y controlar oportunamente las amenazas que puedan afectar el cumplimiento de los entregables.

El marco de trabajo considera revisiones periódicas durante las iteraciones del bimestre, priorizando los riesgos que puedan afectar funcionalidades críticas del sistema, tales como autenticación, control de acceso por roles, publicaciones académicas, calendario, notas, asistencia, integración frontend-backend, base de datos PostgreSQL, documentación, evidencias y control de costos asociados a Azure.

Las principales técnicas y actividades consideradas son las siguientes:

• Identificación de riesgos: se realizará mediante la revisión del alcance del MVP, análisis de la arquitectura técnica, revisión de dependencias externas, experiencia previa del equipo con las tecnologías seleccionadas y consideración de restricciones académicas como tiempo disponible, carga paralela de asignaturas, recursos del equipo y plazos de entrega.

• Análisis cualitativo: cada riesgo será evaluado según su probabilidad de ocurrencia e impacto potencial sobre los objetivos del proyecto, considerando dimensiones como alcance, cronograma, calidad, seguridad, documentación y costos. Esta evaluación permitirá priorizar los riesgos más relevantes y asignar esfuerzos de mitigación de forma proporcional a su criticidad.

• Planificación de respuestas: para cada riesgo identificado se definirá una estrategia de respuesta, pudiendo corresponder a evitar, mitigar, aceptar o transferir el riesgo, según su naturaleza. Además, se establecerán acciones preventivas y planes de contingencia para actuar en caso de que el riesgo se materialice.

• Monitoreo y control: los riesgos serán revisados semanalmente durante las reuniones técnicas del equipo. En cada revisión se actualizará el estado de los riesgos identificados, se evaluará si su probabilidad o impacto ha cambiado, se registrarán riesgos emergentes y se definirán acciones correctivas cuando corresponda.

• Registro y trazabilidad: los riesgos, acciones de mitigación, responsables y estados de seguimiento serán documentados en el plan de riesgos y, cuando corresponda, apoyados mediante GitHub Issues para mantener trazabilidad sobre incidencias técnicas o tareas asociadas a la mitigación.

El enfoque metodológico se inspira en buenas prácticas de gestión de proyectos, considerando principios del PMBOK adaptados a un proyecto académico de pequeña escala. No se aplicará un análisis cuantitativo avanzado ni simulaciones complejas, ya que el alcance, presupuesto y tamaño del equipo no lo justifican. En su lugar, se priorizará un análisis cualitativo claro, trazable y suficiente para apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo de Aulafy.

# 4. Roles y Responsabilidades

La gestión de riesgos del proyecto Aulafy será realizada por el equipo de trabajo definido para el MVP, considerando el alcance académico del proyecto y la cantidad real de integrantes disponibles. Debido a que el equipo está compuesto por dos estudiantes, algunos roles serán asumidos de manera compartida o complementaria, manteniendo una asignación clara de responsabilidades para identificar, analizar, mitigar, monitorear y comunicar los riesgos del proyecto.

Tabla 2

Roles y responsabilidades en gestión de riesgos

| Rol | Persona / Participante | Responsabilidades en gestión de riesgos |
| --- | --- | --- |
| Co-liderazgo del proyecto / Responsables de gestión de riesgos | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Supervisar de forma conjunta el proceso de gestión de riesgos. Katherine liderará la coordinación documental, funcional y académica de los riesgos. Sebastián liderará la identificación, análisis y mitigación de riesgos técnicos relacionados con backend, base de datos, seguridad, integración, Docker, Telegram API y staging en Azure. |
| Arquitecto técnico / Especialista en riesgos técnicos | Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Identificar riesgos técnicos relacionados con arquitectura, backend, base de datos, seguridad, autenticación JWT, control de acceso por roles, integración frontend-backend, Docker, Telegram API y preparación de staging en Azure. Proponer e implementar medidas de mitigación técnica. Reportar riesgos técnicos en las reuniones del equipo y apoyar la resolución de incidencias críticas. |
| Equipo del proyecto | Katherine Gisselle Valenzuela Moreno y Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Analizar conjuntamente los riesgos que puedan afectar el avance del MVP, priorizar acciones de mitigación, registrar riesgos emergentes, revisar el impacto de cambios de alcance y mantener la coherencia entre documentación, planificación, pruebas y estado real del proyecto. |
| Docente / Validador académico | Alonso Esteban Castillo Pizarro | Retroalimentar sobre riesgos relacionados con alcance académico, cumplimiento de entregables, criterios de evaluación y coherencia del proyecto. Orientar al equipo ante riesgos que puedan afectar la entrega, la defensa o la alineación con los objetivos de la asignatura. |
| Stakeholders referenciales / Comunidad educativa objetivo | Colegios, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo | Representan los usuarios beneficiarios de la solución. Sus necesidades permiten identificar riesgos asociados a usabilidad, claridad de la comunicación, accesibilidad digital, organización de información académica y pertinencia funcional del MVP. No participan directamente en la gestión operativa de riesgos durante esta etapa académica. |
| Especialistas externos | No aplica para esta etapa | No se consideran analistas de riesgos, consultores externos ni especialistas adicionales, debido a que Aulafy corresponde a un MVP académico de alcance controlado. En caso de una futura implementación productiva, podría evaluarse la participación de especialistas en ciberseguridad, accesibilidad, infraestructura cloud o gestión escolar. |

Esta asignación permite mantener una gestión de riesgos realista, trazable y proporcional al tamaño del proyecto. Los riesgos técnicos serán liderados principalmente por Sebastián Alberto Briceño Inostroza, mientras que los riesgos asociados a coordinación, documentación, experiencia de usuario, comunicación y entregables académicos serán liderados principalmente por Katherine Gisselle Valenzuela Moreno. Las decisiones relevantes serán revisadas por el equipo y, cuando corresponda, informadas al docente para asegurar alineación con la asignatura.

# 5. Calendario

La gestión de riesgos de Aulafy se integrará directamente en el cronograma general del proyecto, considerando el desarrollo incremental del MVP durante el bimestre académico. Las actividades de identificación, análisis, seguimiento y respuesta a riesgos no se ejecutarán como un proceso aislado, sino como parte de las reuniones técnicas, revisiones de avance, validaciones por módulo y preparación de entregables.

El calendario busca asegurar que los riesgos sean revisados en momentos clave del proyecto, especialmente antes de iniciar módulos críticos, durante la integración técnica y antes de cada entrega académica. Esto permitirá anticipar desviaciones, aplicar medidas preventivas y reducir el impacto de riesgos asociados a tiempo, alcance, calidad, seguridad, documentación, evidencias, Azure y servicios externos como Telegram API.

Tabla 3

Calendario de gestión de riesgos

| Actividad | Frecuencia | Responsable | Momento estimado | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación inicial de riesgos | Una vez | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño | Semana 2, durante la elaboración del plan | Registro inicial de riesgos técnicos, académicos, operacionales y externos del proyecto. |
| Priorización de riesgos | Una vez, con revisión posterior | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño | Semana 2 | Riesgos clasificados según probabilidad, impacto, índice y prioridad. |
| Revisión y actualización del registro de riesgos | Semanal | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño | Reunión técnica semanal | Riesgos actualizados con estado vigente: activo, mitigado, materializado, cerrado o en observación. |
| Evaluación de riesgos técnicos emergentes | Por módulo implementado | Sebastián Briceño | Al iniciar y finalizar módulos críticos | Identificación de riesgos asociados a backend, API, base de datos, seguridad, integración y despliegue. |
| Revisión de riesgos funcionales y de usabilidad | Por módulo funcional | Katherine Valenzuela | Durante validación de interfaz y flujos de usuario | Identificación de riesgos asociados a experiencia de usuario, claridad visual, navegación y comprensión del sistema. |
| Registro de riesgos materializados en GitHub Issues | Cuando ocurra | Responsable del riesgo detectado | Durante desarrollo, pruebas o revisión documental | Incidencia registrada con descripción, responsable, prioridad, estado y acción correctiva. |
| Revisión de riesgos antes de entregas académicas | Por entrega | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño | Semanas 2, 4, 6 y 8 | Confirmación de riesgos abiertos, mitigaciones aplicadas y riesgos residuales antes de entregar documentación o avances. |
| Reporte de riesgos relevantes al docente | Quincenal o según necesidad | Katherine Valenzuela | Instancias de revisión académica o cuando exista riesgo alto | Comunicación de riesgos que puedan afectar alcance, entrega, calidad o cumplimiento de criterios de evaluación. |
| Revisión de riesgos cloud y costos Azure | Antes de activar recursos | Sebastián Briceño | Previo a cualquier despliegue o prueba en staging | Confirmación de autorización de costos, recursos requeridos y variables seguras antes de activar servicios pagados. |
| Revisión de riesgos de evidencias y documentación | Semanal durante etapa de validación | Katherine Valenzuela | Semanas 5 a 8 | Confirmación de que las evidencias, capturas, reportes y documentos estén alineados con el estado real del MVP. |
| Cierre y evaluación final de riesgos | Una vez | Equipo completo | Semana 8, cierre del proyecto | Registro final de riesgos mitigados, materializados, residuales y lecciones aprendidas. |

Este calendario podrá ajustarse según el avance real del desarrollo, la aparición de riesgos no previstos o cambios en las prioridades del MVP. Los riesgos críticos, especialmente aquellos relacionados con autenticación, control de acceso por roles, exposición de datos, fallas de integración, pérdida de información, costos cloud no autorizados o incumplimiento de entregables académicos, deberán ser revisados de forma inmediata y no esperar a la siguiente reunión semanal.

# 6. Categorías de Riesgo

Los riesgos del proyecto Aulafy se agrupan en categorías para facilitar su identificación, análisis, priorización y seguimiento durante el desarrollo del MVP. Esta clasificación permite ordenar los riesgos según el área del proyecto que podrían afectar, asignar responsables adecuados y definir estrategias de respuesta coherentes con el impacto esperado.

Tabla 4

Categorías de riesgo

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| Técnico | Riesgos relacionados con la arquitectura del sistema, implementación del backend Spring Boot, frontend Angular, base de datos PostgreSQL, integración entre componentes, configuración de entornos, errores de código, dependencias del proyecto y compatibilidad entre tecnologías. |
| Seguridad y privacidad | Riesgos asociados a autenticación JWT, control de acceso por roles, exposición de datos académicos, permisos incorrectos, acceso indebido a información de estudiantes, manejo de secretos, variables de entorno y protección de credenciales. |
| Académico | Riesgos vinculados al cumplimiento de plazos, carga académica paralela, entregables de la asignatura, criterios de evaluación, disponibilidad del equipo y necesidad de mantener coherencia entre lo solicitado por el docente y el estado real del proyecto. |
| Operacional | Riesgos relacionados con la coordinación del equipo, gestión de tareas, uso de GitHub, conflictos de ramas, comunicación interna, control de cambios de alcance, disponibilidad de herramientas y continuidad del trabajo durante el bimestre. |
| Externo / Dependencias | Riesgos asociados a servicios o elementos que no dependen completamente del equipo, como Telegram API, disponibilidad de internet, plataformas de terceros, cambios en herramientas utilizadas, documentación externa o variaciones en el mercado objetivo. |
| Costos y recursos cloud | Riesgos relacionados con el uso de Azure, activación no autorizada de recursos pagados, configuración de servicios cloud, control presupuestario, despliegue en staging y manejo seguro de recursos que puedan generar costos. |
| Calidad, documentación y evidencias | Riesgos relacionados con la completitud documental, coherencia entre documentación y sistema real, generación de evidencias, trazabilidad de pruebas, registro de defectos, cobertura funcional, usabilidad y cumplimiento de estándares definidos en el Plan de Calidad y Plan de Pruebas. |
| Experiencia de usuario | Riesgos asociados a baja usabilidad, navegación poco clara, mensajes de error confusos, diseño no responsive o dificultad de uso para perfiles con distintos niveles de alfabetización digital, especialmente apoderados, estudiantes y usuarios no técnicos. |

Esta clasificación será utilizada como base para la Estructura de Desglose de Riesgos (RBS), el registro de amenazas, las oportunidades y el seguimiento del plan. Las categorías podrán ajustarse si durante el desarrollo aparecen riesgos nuevos que no estén adecuadamente representados en la clasificación inicial.

# 7. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

La Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) del proyecto Aulafy organiza los riesgos por categorías y subcategorías, permitiendo identificar de forma ordenada las áreas que podrían afectar el desarrollo del MVP. Esta estructura facilita el análisis, priorización, asignación de responsables y definición de estrategias de respuesta para cada tipo de riesgo.

Riesgos del Proyecto Aulafy

│

├── 1. Riesgos técnicos

│   ├── 1.1 Integración frontend Angular – backend Spring Boot

│   ├── 1.2 Errores en endpoints REST o respuestas HTTP

│   ├── 1.3 Problemas de compilación del backend con Maven

│   ├── 1.4 Problemas de compilación del frontend con Angular / npm

│   ├── 1.5 Fallas en la conexión con PostgreSQL

│   ├── 1.6 Problemas de configuración con Docker Compose

│   └── 1.7 Incompatibilidad o errores en dependencias del proyecto

│

├── 2. Riesgos de seguridad y privacidad

│   ├── 2.1 Fallas en autenticación JWT

│   ├── 2.2 Control de acceso incorrecto por roles

│   ├── 2.3 Acceso indebido a información académica de estudiantes

│   ├── 2.4 Relación incorrecta profesor-curso

│   ├── 2.5 Relación incorrecta apoderado-estudiante

│   ├── 2.6 Exposición de credenciales, tokens o secretos

│   └── 2.7 Dependencia excesiva del frontend para restricciones de acceso

│

├── 3. Riesgos académicos

│   ├── 3.1 Retraso por carga académica paralela

│   ├── 3.2 Incumplimiento de plazos de entrega

│   ├── 3.3 Cambios en los criterios o expectativas de evaluación

│   ├── 3.4 Alcance del MVP mayor al tiempo disponible

│   └── 3.5 Falta de alineación entre documentación y pauta académica

│

├── 4. Riesgos operacionales

│   ├── 4.1 Coordinación del equipo de dos integrantes

│   ├── 4.2 Distribución desigual de tareas

│   ├── 4.3 Conflictos de ramas o versiones en GitHub

│   ├── 4.4 Falta de seguimiento mediante GitHub Issues

│   ├── 4.5 Disponibilidad limitada de herramientas o entorno local

│   └── 4.6 Cambios de alcance no controlados durante el bimestre

│

├── 5. Riesgos externos y dependencias

│   ├── 5.1 Telegram API no configurada

│   ├── 5.2 Telegram API no disponible temporalmente

│   ├── 5.3 Dependencia de conexión estable a internet

│   ├── 5.4 Cambios en herramientas o servicios externos utilizados

│   └── 5.5 Cambios en soluciones del mercado que afecten el benchmarking

│

├── 6. Riesgos de costos y recursos cloud

│   ├── 6.1 Activación de recursos Azure pagados sin autorización

│   ├── 6.2 Configuración incorrecta de recursos de staging

│   ├── 6.3 Falta de control sobre costos cloud

│   ├── 6.4 Variables de entorno cloud mal configuradas

│   └── 6.5 Imposibilidad de validar staging por restricción presupuestaria

│

├── 7. Riesgos de calidad, documentación y evidencias

│   ├── 7.1 Falta de evidencias de pruebas

│   ├── 7.2 Documentación incompleta o desactualizada

│   ├── 7.3 Inconsistencia entre documentación y código real

│   ├── 7.4 Casos de prueba insuficientes para módulos críticos

│   ├── 7.5 Defectos no registrados formalmente

│   ├── 7.6 Falta de trazabilidad entre requisitos y casos de prueba

│   └── 7.7 Baja cobertura de validaciones funcionales o técnicas

│

└── 8. Riesgos de experiencia de usuario

├── 8.1 Baja usabilidad para apoderados

├── 8.2 Interfaz poco clara para estudiantes

├── 8.3 Mensajes de error confusos

├── 8.4 Diseño responsive insuficiente

├── 8.5 Navegación compleja para usuarios no técnicos

└── 8.6 Dificultad para localizar publicaciones, calendario, notas o asistencia

Esta estructura será utilizada como base para el registro de amenazas, oportunidades, análisis de probabilidad e impacto, definición de respuestas y seguimiento de riesgos durante el desarrollo del MVP. Las categorías podrán actualizarse si durante el bimestre aparecen riesgos emergentes que requieran una nueva clasificación.

# 8. Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Esta sección define los criterios que se utilizarán para evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los riesgos identificados en el proyecto Aulafy. Estas definiciones permiten aplicar una evaluación uniforme, objetiva y trazable, facilitando la priorización de riesgos y la selección de estrategias de respuesta adecuadas.

## 8.1 Definiciones de Probabilidad

La probabilidad representa la posibilidad de que un riesgo ocurra durante el desarrollo del MVP. Para este proyecto se utilizará una escala cualitativa de cinco niveles, asociada a valores numéricos que permitirán calcular el índice de riesgo mediante la fórmula:

Índice de riesgo = Probabilidad × Impacto

Tabla 5

Definiciones de probabilidad

| Nivel | Descripción | Valor |
| --- | --- | --- |
| Muy Alta | El evento es casi seguro que ocurra dadas las condiciones del proyecto, como tiempo académico acotado, equipo reducido, dependencia de varias tecnologías o antecedentes previos de dificultad técnica. | 0.90 |
| Alta | El evento tiene una probabilidad importante de ocurrir, considerando restricciones conocidas del proyecto, experiencia previa con tecnologías similares o dependencia de tareas críticas. | 0.70 |
| Media | El evento podría ocurrir en condiciones normales del proyecto, pero no existe certeza de que se materialice. Requiere monitoreo periódico. | 0.50 |
| Baja | El evento podría ocurrir solo si se combinan condiciones específicas o poco frecuentes. No se considera probable, pero debe mantenerse registrado. | 0.30 |
| Muy Baja | El evento es improbable dentro del contexto normal del proyecto, aunque no imposible. Generalmente se acepta o se mantiene bajo observación. | 0.10 |

## 8.2 Definiciones de Impacto

El impacto representa el nivel de afectación que tendría un riesgo materializado sobre los objetivos del proyecto. Para Aulafy se evaluará el impacto considerando alcance, cronograma, calidad, seguridad, costos, documentación y evidencias, ya que estos factores son críticos para el cumplimiento del MVP académico.

Tabla 6

Definiciones de impacto

| Objetivo del proyecto | Muy Bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Ajuste menor en una funcionalidad secundaria, sin afectar el MVP. | Eliminación o postergación de una funcionalidad no crítica. | Reducción de un módulo complementario del MVP. | Eliminación o falla grave de un módulo crítico como autenticación, roles, notas, asistencia o publicaciones. | Incapacidad de demostrar un MVP funcional y coherente con los objetivos del proyecto. |
| Cronograma | Retraso menor a un día en actividades no críticas. | Retraso de 2 a 3 días en tareas planificadas. | Retraso aproximado de una semana que obliga a replanificar actividades. | Retraso de dos semanas o más que afecta entregables académicos importantes. | Incapacidad de entregar el proyecto dentro del bimestre académico. |
| Calidad | Error visual o de presentación sin impacto funcional. | Error en un flujo secundario que no bloquea el uso general. | Error funcional en un módulo del MVP que requiere corrección antes de validar. | Error crítico en autenticación, roles, notas, asistencia, publicaciones o integración principal. | Sistema no funcional, inestable o incoherente con los criterios de calidad definidos. |
| Seguridad y privacidad | Observación menor sin exposición de datos ni impacto en permisos. | Configuración mejorable, pero sin acceso indebido ni exposición de información sensible. | Falla controlada en una validación de permisos que requiere corrección. | Acceso incorrecto a información académica, falla de roles o exposición parcial de datos sensibles. | Exposición grave de credenciales, tokens, datos académicos o acceso no autorizado a información de estudiantes. |
| Costo / presupuesto | Sin impacto económico. | Uso mínimo de recursos no planificados, sin cargos relevantes. | Riesgo de activar recursos cloud menores sin control suficiente. | Costos cloud no autorizados que exceden el control presupuestario del equipo. | Costos que obliguen a cancelar servicios, detener pruebas cloud o comprometer la continuidad del proyecto. |
| Documentación y evidencias | Ajuste menor de redacción o formato. | Documento incompleto en una sección no crítica. | Falta de evidencia o trazabilidad en un módulo relevante. | Inconsistencia importante entre documentación, código real, pruebas o entregables académicos. | Ausencia de documentación o evidencias suficientes para respaldar el proyecto ante la evaluación. |
| Experiencia de usuario | Detalle visual menor sin afectar comprensión. | Interfaz poco clara en un flujo secundario. | Dificultad de navegación en una funcionalidad relevante. | Baja usabilidad en perfiles clave como apoderado, estudiante o profesor. | La interfaz impide que los usuarios comprendan o utilicen correctamente el MVP. |

# 9. Matriz de Probabilidad e Impacto

El índice de riesgo se calculará mediante la siguiente fórmula:

Índice de riesgo = Probabilidad × Impacto

Para mantener coherencia en la evaluación, se utilizará la misma escala numérica tanto para amenazas como para oportunidades. En el caso de las amenazas, el impacto representa un efecto negativo sobre el proyecto. En el caso de las oportunidades, el impacto representa un beneficio potencial si se gestiona adecuadamente.

## 9.1 Amenazas (Riesgos)

Tabla 7
Matriz de probabilidad e impacto para amenazas

| Probabilidad \ Impacto | Muy Bajo 0,05 | Bajo 0,10 | Medio 0,20 | Alto 0,40 | Muy Alto 0,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta 0,90 | 0,045 | 0,090 | 0,180 | 0,360 | 0,720 |
| Alta 0,70 | 0,035 | 0,070 | 0,140 | 0,280 | 0,560 |
| Media 0,50 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,400 |
| Baja 0,30 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,120 | 0,240 |
| Muy Baja 0,10 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,080 |

Para interpretar la matriz de amenazas, los riesgos con índice mayor o igual a 0,200 serán considerados de prioridad alta y requerirán un plan de respuesta activo, responsable asignado y seguimiento continuo. Los riesgos entre 0,050 y 0,199 serán considerados de prioridad media y deberán mantenerse bajo monitoreo, con acciones preventivas o planes de contingencia según corresponda. Los riesgos menores a 0,050 serán considerados de prioridad baja, por lo que se registrarán y aceptarán de forma controlada, manteniendo revisión periódica.

En Aulafy, las amenazas de mayor prioridad estarán relacionadas principalmente con retrasos académicos, alcance excesivo del MVP, fallas de integración frontend-backend, errores en autenticación JWT, control de acceso por roles, exposición de datos académicos, falta de evidencias, baja usabilidad y activación no autorizada de recursos cloud.

## 9.2 Oportunidades

Tabla 8
Matriz de probabilidad e impacto para oportunidades

| Probabilidad \ Impacto positivo | Muy Bajo 0,05 | Bajo 0,10 | Medio 0,20 | Alto 0,40 | Muy Alto 0,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta 0,90 | 0,045 | 0,090 | 0,180 | 0,360 | 0,720 |
| Alta 0,70 | 0,035 | 0,070 | 0,140 | 0,280 | 0,560 |
| Media 0,50 | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,400 |
| Baja 0,30 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,120 | 0,240 |
| Muy Baja 0,10 | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,080 |

Para interpretar la matriz de oportunidades, los valores mayores o iguales a 0,200 indicarán oportunidades relevantes que conviene aprovechar activamente, siempre que no comprometan los módulos críticos del MVP. Los valores entre 0,050 y 0,199 serán considerados oportunidades medias, por lo que deberán monitorearse y aprovecharse si existe disponibilidad de tiempo y recursos. Los valores menores a 0,050 serán registrados como oportunidades menores y podrán considerarse solo si no afectan el cronograma ni el alcance principal del proyecto.

En Aulafy, las oportunidades más relevantes pueden estar asociadas a la reutilización de componentes Angular, el uso de pruebas existentes como base para ampliar cobertura, la documentación técnica progresiva, el uso de Docker Compose para entornos reproducibles, GitHub Issues para trazabilidad, la preparación controlada de Azure como staging futuro y el aprovechamiento de Telegram API como canal externo de notificaciones sin desarrollar un sistema de mensajería propio.

# 10. Registro de Amenazas (Riesgos)

A continuación, se presenta el registro inicial de amenazas del proyecto Aulafy. Cada riesgo fue definido considerando el alcance real del MVP, las tecnologías utilizadas, las restricciones académicas del bimestre y los elementos críticos para la entrega: autenticación, control de acceso por roles, publicaciones, calendario, notas, asistencia, documentación, pruebas planificadas y control de costos cloud.

Tabla 9
Registro de amenazas del proyecto

| ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Índice | Prioridad | Estrategia | Plan de respuesta / Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Retraso por carga académica paralela. Uno o ambos integrantes podrían no contar con el tiempo planificado para avanzar en desarrollo, documentación o pruebas. | Académico | Alta 0,70 | Alto 0,40 | 0,280 | Alta | Mitigar | Priorizar funcionalidades críticas del MVP. Mantener un backlog acotado. Revisar semanalmente el avance real. Replanificar tareas no críticas si afectan la entrega. |
| R002 | Complejidad técnica de integración frontend-backend. El frontend Angular podría no consumir correctamente los endpoints REST del backend Spring Boot. | Técnico | Media 0,50 | Alto 0,40 | 0,200 | Alta | Mitigar | Validar endpoints con Postman o Thunder Client antes de integrarlos al frontend. Revisar CORS, formato JSON, tokens JWT y códigos de respuesta. Documentar el comportamiento esperado de la API. |
| R003 | Fallas en autenticación JWT y control de acceso por roles. El sistema podría permitir accesos indebidos o bloquear usuarios legítimos. | Seguridad y privacidad | Baja 0,30 | Muy Alto 0,80 | 0,240 | Alta | Mitigar | Validar autenticación y autorización desde backend. Probar perfiles ADMIN, COLEGIO, PROFESOR, APODERADO y ESTUDIANTE. No depender únicamente de restricciones visuales del frontend. Registrar defectos críticos en GitHub Issues. |
| R004 | Problemas con PostgreSQL o Docker Compose. La base de datos podría no iniciar correctamente o presentar errores de conexión en ambiente local. | Técnico | Baja 0,30 | Alto 0,40 | 0,120 | Media | Mitigar | Documentar configuración local. Mantener archivos de configuración revisados. Verificar variables de entorno. Contar con datos demo mínimos para pruebas. |
| R005 | Telegram API no configurada o inaccesible. El servicio de notificaciones podría no estar disponible durante las pruebas. | Externo / Dependencias | Media 0,50 | Bajo 0,10 | 0,050 | Media | Aceptar / Mitigar | Tratar Telegram API como integración opcional. El sistema debe funcionar aunque las credenciales no estén configuradas. Documentar el comportamiento esperado sin notificaciones externas. |
| R006 | Costos cloud Azure no autorizados. La activación de recursos pagados podría generar cargos no planificados. | Costos y recursos cloud | Muy Baja 0,10 | Alto 0,40 | 0,040 | Baja | Evitar | No activar App Service, PostgreSQL Flexible Server u otros recursos pagados sin autorización. Mantener Azure como staging controlado. Registrar cualquier decisión cloud antes de ejecutarla. |
| R007 | Falta de evidencias documentales para la entrega. El equipo podría no registrar capturas, resultados, comandos o incidencias suficientes para respaldar el trabajo. | Calidad, documentación y evidencias | Media 0,50 | Alto 0,40 | 0,200 | Alta | Mitigar | Definir evidencias esperadas en el Plan de Pruebas. Registrar resultados durante la etapa de validación. Usar GitHub Issues para defectos o incidencias relevantes. Mantener documentación alineada con el avance real. |
| R008 | Cambios de alcance durante el bimestre. El equipo podría intentar agregar funcionalidades fuera del MVP, afectando módulos críticos. | Académico / Operacional | Media 0,50 | Medio 0,20 | 0,100 | Media | Mitigar | Mantener una tabla clara de Implementado / Planificado / Futuro. Evaluar cambios antes de incorporarlos. Priorizar autenticación, roles, publicaciones, calendario, notas, asistencia y documentación. |
| R009 | Baja usabilidad para apoderados y usuarios no técnicos. La interfaz podría ser difícil de comprender para perfiles con menor alfabetización digital. | Experiencia de usuario | Media 0,50 | Alto 0,40 | 0,200 | Alta | Mitigar | Diseñar flujos simples, mensajes claros, navegación intuitiva y diseño responsive. Validar la experiencia desde perfiles de apoderado, estudiante y profesor. Incluir usabilidad dentro de los criterios de aceptación. |
| R010 | Inconsistencia entre documentación técnica y sistema real. Los documentos podrían describir funcionalidades que no estén implementadas o no coincidan con el MVP. | Calidad, documentación y evidencias | Media 0,50 | Medio 0,20 | 0,100 | Media | Mitigar | Revisar documentación al finalizar cada sección o módulo. Separar explícitamente lo implementado, planificado y futuro. Evitar presentar funcionalidades futuras como terminadas. |

Los riesgos de prioridad alta deberán revisarse de forma continua durante el desarrollo del MVP. Si alguno se materializa, deberá registrarse, asignarse a un responsable y definirse una acción correctiva antes de continuar con la etapa afectada.

# 11. Registro de Oportunidades

Además de las amenazas, se identifican oportunidades que pueden aportar valor al proyecto si son aprovechadas de manera controlada, sin ampliar innecesariamente el alcance del MVP.

Tabla 10
Registro de oportunidades del proyecto

| ID | Oportunidad | Categoría | Probabilidad | Impacto | Índice | Estrategia | Plan de aprovechamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O001 | Reutilización de componentes Angular en distintos módulos del sistema. | Técnico | Alta 0,70 | Medio 0,20 | 0,140 | Explotar | Diseñar componentes reutilizables para tarjetas, formularios, listas y vistas académicas, reduciendo tiempo de desarrollo frontend. |
| O002 | Base inicial de pruebas backend como apoyo para ampliar cobertura. | Técnico / Calidad | Alta 0,70 | Alto 0,40 | 0,280 | Explotar | Utilizar las pruebas existentes o patrones definidos como referencia para extender validaciones hacia calendario, notas, asistencia, roles y publicaciones. |
| O003 | Documentación técnica progresiva del proyecto. | Académico / Calidad | Alta 0,70 | Medio 0,20 | 0,140 | Explotar | Mantener documentos actualizados durante el desarrollo, evitando reconstruir información al final del bimestre. |
| O004 | Uso de Docker Compose para mantener un entorno reproducible. | Operacional | Alta 0,70 | Bajo 0,10 | 0,070 | Explotar | Utilizar Docker Compose para reducir diferencias entre entornos locales y facilitar pruebas con PostgreSQL. |
| O005 | GitHub Issues como soporte de trazabilidad. | Operacional / Calidad | Media 0,50 | Medio 0,20 | 0,100 | Mejorar | Registrar defectos, tareas técnicas y riesgos materializados, permitiendo seguimiento claro de responsables y estados. |
| O006 | Azure preparado como staging futuro controlado. | Costos y recursos cloud | Media 0,50 | Medio 0,20 | 0,100 | Mejorar | Mantener documentación y preparación cloud sin activar recursos pagados hasta contar con autorización, permitiendo una futura validación en staging. |

Estas oportunidades solo serán aprovechadas si no comprometen los módulos críticos del MVP ni generan sobrecarga innecesaria. El foco principal continuará siendo cumplir con el alcance académico definido.

# 12. Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

La siguiente revisión identifica el nivel de tolerancia al riesgo de los principales interesados del proyecto Aulafy. Esta información permite alinear las respuestas a riesgos con las expectativas de cada stakeholder, evitando comprometer aspectos críticos como plazos académicos, calidad documental, seguridad, usabilidad y alcance del MVP.

Tabla 11

Tolerancia de stakeholders

| Stakeholder | Tolerancia al riesgo | Áreas donde no existe disposición a comprometerse | Áreas con mayor flexibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo del proyecto: Katherine Valenzuela y Sebastián Briceño | Media | Cumplimiento de entregables, coherencia documental, funcionamiento demostrable del MVP, autenticación, roles, notas, asistencia y evidencia mínima de validación. | Funcionalidades secundarias, mejoras visuales no críticas, integración cloud completa y funcionalidades futuras fuera del MVP. |
| Docente / Validador académico: Alonso Esteban Castillo Pizarro | Media-baja para entregables y coherencia; media para decisiones técnicas justificadas. | Cumplimiento de pauta, claridad del alcance, consistencia entre documentación y proyecto, justificación técnica y planificación realista. | Ajustes de alcance si están bien justificados, funcionalidades futuras documentadas como no incluidas y decisiones técnicas coherentes con el MVP. |
| Duoc UC Online / Asignatura Taller Aplicado de Software | Baja frente al incumplimiento de plazos o ausencia de entregables. | Entrega dentro del calendario académico, cumplimiento de formato solicitado y evidencia de planificación profesional. | Herramientas específicas utilizadas, siempre que estén justificadas y alineadas con los objetivos del proyecto. |
| Comunidad educativa objetivo: colegios, profesores, apoderados, estudiantes y personal administrativo | No participa directamente en la gestión operativa del MVP académico, pero representa los usuarios finales esperados. | Usabilidad, claridad de la comunicación, acceso correcto a información académica y protección de datos de estudiantes. | Funcionalidades avanzadas como chat en tiempo real, integraciones institucionales o aplicación móvil nativa, que pueden quedar para versiones futuras. |

El equipo mantendrá baja tolerancia frente a riesgos que afecten autenticación, seguridad por roles, exposición de datos académicos, entrega documental o cumplimiento de plazos. En cambio, se aceptará mayor flexibilidad respecto a funcionalidades futuras, despliegue cloud completo y mejoras avanzadas que no sean necesarias para demostrar el MVP.

# 13. Formatos de los Informes

La comunicación de riesgos se realizará mediante formatos simples, claros y trazables, acordes al tamaño del equipo y al contexto académico del proyecto. El objetivo será mantener informados a los responsables sobre riesgos activos, riesgos materializados, acciones de mitigación y decisiones relevantes.

Tabla 12

Formatos de informes de riesgos

| Tipo de informe | Contenido | Frecuencia | Formato | Audiencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro de riesgos actualizado | Lista de riesgos, categoría, probabilidad, impacto, prioridad, estrategia, responsable y estado. | Semanal | Tabla en el documento o archivo de seguimiento del proyecto. | Equipo del proyecto | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño, según naturaleza del riesgo |
| Reporte breve de avance y riesgos | Avances relevantes, riesgos activos, riesgos materializados y acciones aplicadas. | Por entrega académica o cuando sea necesario | Resumen escrito en documentación del proyecto o mensaje al equipo. | Equipo / Docente si corresponde | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño, según naturaleza del riesgo |
| Alerta de riesgo crítico | Descripción del riesgo materializado, impacto, módulo afectado y acción correctiva inmediata. | Cuando ocurra | Mensajería directa acordada por el equipo y registro en GitHub Issues si corresponde. | Equipo del proyecto / Docente si afecta la entrega | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño |
| Registro de incidencias técnicas | Defectos, errores de integración, problemas de configuración o fallas que requieran seguimiento. | Cuando ocurra | GitHub Issues | Equipo del proyecto | Responsable técnico del riesgo |
| Informe de cierre de riesgos | Riesgos mitigados, riesgos materializados, riesgos residuales y lecciones aprendidas. | Cierre del proyecto | Sección dentro del informe o documentación final. | Equipo / Docente | Katherine Valenzuela / Sebastián Briceño |

Los informes deberán mantener lenguaje claro, información verificable y coherencia con el estado real del proyecto. No se informarán funcionalidades como ejecutadas o validadas si solo se encuentran planificadas.

# 14. Seguimiento

El seguimiento de riesgos se realizará de forma continua e integrada al proceso de desarrollo, documentación y validación del MVP. El objetivo será detectar cambios en los riesgos existentes, identificar riesgos emergentes y aplicar acciones correctivas antes de que afecten los entregables académicos o la calidad del sistema.

Las actividades de seguimiento serán las siguientes:

• Revisión semanal del registro de riesgos, actualizando estado, prioridad y acciones pendientes.

• Revisión por módulo al completar o modificar funcionalidades críticas como autenticación, roles, publicaciones, calendario, notas, asistencia y notificaciones.

• Registro de riesgos materializados o incidencias técnicas en GitHub Issues cuando requieran seguimiento, corrección o asignación de responsable.

• Reevaluación de probabilidad e impacto cuando cambie el alcance, aparezcan defectos críticos, se retrasen entregables o se modifiquen dependencias relevantes.

• Revisión específica de riesgos cloud antes de activar cualquier recurso Azure que pueda generar costos.

• Revisión de coherencia documental antes de cada entrega, verificando que lo documentado corresponda al estado real del MVP.

• Revisión de evidencias durante las etapas de validación, asegurando que capturas, comandos, resultados y defectos queden registrados cuando corresponda.

Los estados utilizados para el seguimiento serán:

Tabla 13

Estados de seguimiento de riesgos

| Estado | Descripción |
| --- | --- |
| Activo | El riesgo sigue vigente y requiere monitoreo. |
| Mitigado | Se aplicaron acciones preventivas que reducen su probabilidad o impacto. |
| Materializado | El riesgo ocurrió y requiere acción correctiva. |
| Cerrado | El riesgo dejó de aplicar o fue resuelto. |
| En observación | El riesgo no requiere acción inmediata, pero debe seguir revisándose. |

Este seguimiento permitirá mantener control sobre el proyecto sin sobrecargar al equipo con procesos innecesarios. Las acciones de mitigación deberán priorizar siempre los riesgos que afecten seguridad, datos académicos, entregables, calidad documental y funcionamiento demostrable del MVP.

# 15. Aprobaciones

Tabla 14

Aprobaciones

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Katherine Gisselle Valenzuela Moreno | Co-líder del Proyecto (coordinación documental, funcional y académica) | Pendiente | 01/06/2026 |
| Sebastián Alberto Briceño Inostroza | Co-líder del Proyecto (riesgos técnicos y arquitectura) | Pendiente | 01/06/2026 |
| Alonso Esteban Castillo Pizarro | Docente / Patrocinador académico | Pendiente | 01/06/2026 |

# 16. Referencias

PMO Informática. (07 de enero de 2025). Plantillas de gerencia de proyectos. PMO Informática. https://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html

Duoc UC. (2026). Formato de respuesta: Plan de Gestión de Riesgos. Asignatura Taller Aplicado de Software, Semana 2.

Duoc UC. (2026). Taller Aplicado de Software – Semana 2: Elaborando mi propuesta de proyecto. Material académico de la asignatura.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) — Seventh Edition. Project Management Institute.

Equipo Aulafy. (2026). Documentación técnica del proyecto Aulafy: propuesta, arquitectura, plan de calidad, plan de pruebas y plan de riesgos. Documento elaborado para la asignatura Taller Aplicado de Software.